## Risicolijst
Nr | Risico | Kans (1-5) | Impact (1-5) | Score | Eigenaar | Status | Maatregel
1 | Planning loopt uit door late keuze van leverancier | 4 | 4 | 16 | Tom Jansen | Open | Besluit voor 20 maart afdwingen in de stuurgroep
2 | Lage adoptie door medewerkers na livegang | 3 | 5 | 15 | Sanne Bakker | In behandeling | Champions per afdeling en trainingen inplannen
3 | Content van het oude intranet is verouderd | 4 | 3 | 12 | Afdelingshoofden | Open | Opschoonactie per afdeling voor augustus
4 | Rechtenstructuur wordt te complex | 3 | 4 | 12 | Ahmed Yilmaz | In behandeling | Maximaal drie rechtenniveaus hanteren
5 | Leverancier B heeft beperkte capaciteit in het najaar | 3 | 4 | 12 | Tom Jansen | Open | Vaste capaciteit contractueel vastleggen
6 | Budgetoverschrijding door extra uren | 2 | 4 | 8 | Tom Jansen | Gemonitord | Maandelijks urenoverzicht bespreken
7 | Weerstand bij afdelingshoofden tegen nieuwe werkwijze | 3 | 3 | 9 | Marloes de Vries | Open | Persoonlijke gesprekken voor de zomer
8 | Zoekfunctie geeft slechte resultaten | 3 | 3 | 9 | Ahmed Yilmaz | Gemonitord | Zoekinstellingen testen voor livegang
9 | Training is niet op tijd afgerond voor livegang | 3 | 4 | 12 | Sanne Bakker | In behandeling | Trainingsdata vastleggen in augustus
| Aantal hoge risico's (score 12 of hoger) |  |  | 6
| Gemiddelde score |  |  | 11.7
Fictief oefenmateriaal voor de workshop Copilot Notebooks. Score = kans x impact.